**I n f o r m á c i a**

**o stave investičných projektov realizovaných v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice**

**a k plneniu**

**Bod 4 : Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.**

**UZNESENIE č. 45/2018-2022**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

**s c h v a ľ u j e**

použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice vo výške 600 000 Eur na:

1. rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách vo výške 79 640 Eur,

Plnenie: sumarizujú sa podklady zo strany MŠ.

1. rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách vo výške 120 360 Eur,

Plnenie: sumarizujú sa podklady zo strany ZŠ..

1. rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk vo výške 20 000 Eur

Plnenie: Odd. ŽP, O a CH pripravuje podklady.

1. nákup informačného a orientačného systému mestskej časti vo výške 40 000 Eur

Plnenie : je potrebné zadať parametre pre EKS

1. nákup osobného motorového vozidla pre vedenie mestskej časti vo výške 35 000 Eur

Plnenie : je potrebné zadať parametre a požiadavky pre vypracovanie Výzvy

1. nákup motorového vozidla pre terénnu sociálnu službu a na rozvoz stravy v rámci opatrovateľskej služby vo výške 15 000 Eur

Plnenie : Žiadosť nebola v roku 2019 zaradená ( envirofond )

1. nákup úžitkového motorového vozidla pre referát životného prostredia vo výške 35 000 Eur

Plnenie: Odd. ŽP, O a CH pripravuje podklady – parametre vozidla pre EKS

1. nákup hlasovacieho a nahrávacieho zariadenia vrátane ozvučenia rokovaní miestneho zastupiteľstva vo výške 17 700 Eur

Plnenie: Splnené . Realizované. Zmluvná cena 16 174,80 s DPH.

1. rekonštrukciu vchodu miestneho úradu s vytvorením miesta pre informátora vo výške 10 000 Eur.

Plnenie: Splnené . Zmluvná cena 8 901,37 s DPH. V realizácii, ukončenie k 10.06.2019.

1. vybudovanie nových parkovacích miest vo výške 85 000 Eur

Plnenie: Odd. ŽP, O a CH pripravuje podklady, Výzva jún – júl 2019

1. rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 60 000 Eur

Plnenie: pred zverejnením Výzvy jún 2019 : Rekonštrukcia chodníkov ;

A/Podzáhradná, B/ Estónska 52 – 60, C/ Estónska – Kruhy Bieloruská

1. rekonštrukciu športových ihrísk vo výške 50 000 Eur

Plnenie: Odd. ŽP, O a CH pripravuje podklady

1. nákup a inštalácia klimatizačnej jednotky vo výške 2 300 Eur

Plnenie: Splnené . Klimatizačná jednotka – zasadačka Trojičné nám. Zmluvná cena 2 232,00 s DPH.

1. projektovú dokumentáciu k  projektom vo výške 30 000 Eur

Plnenie: Priebežne sa zabezpečuje.

V Bratislave , dňa 6.6.2019

Spracovala : Ing. Jankovská,

referát koncepcie rozvoja, verejného obstarávania a eurofondov