## Udržateľná mobilita
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Udržateľná mobilita
Priorita | Projekt | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Roz. kapitola | Zodpovedný | Odpočet
Rekonštrukcia ciest | Rekonštrukcia cesty Bieloruská 44-66 vrátane parkovacích miest | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2020 | 40000 |  | ŽP,OaCH
Rekonštrukcia ciest | Rekonštrukcia príjazdovej cesty k ZŠ Bieloruská | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2020 | 15000 |  | ŽP,OaCH
Rekonštrukcia ciest | Podzáhradná, slepá Podzáhradná | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2020 | 60000 |  | ŽP,OaCH
Rekonštrukcia ciest | Bodrocká, Hronská | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2021 | 110000 |  | ŽP,OaCH
Rekonštrukcia ciest | Hornádska, Latorická | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2021 | 80000 |  | ŽP,OaCH
Rekonštrukcia ciest | Lotyšská, Estónska (úsek od BD Estónska č.2 - po Podunajskú) | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2022 | 100000 |  | ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Vybudovanie chodníka Oblúkova ulica - nezrealizovatelné (nedostačujúce priestorové pomery) | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa
Rekoštrukcia chodníkov | slepá Podzáhradná, Pri Trati, Pasienkvá, Janka Krála - chodníky z betónových kociek | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2020 | 100000 |  | ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Dudvážska | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2020 | 40000 |  | ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Rekonštrukcia chodníkov Podzáhradná - Uzbecká (Magistrát) | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2019 - 2020 | Magistrát |  | Magistrát - ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Bodrocká | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2021 | 60000 |  | ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Latorická | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2021 | 50000 |  | ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Baltská | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2022 | 75000 |  | ŽP,OaCH
Rekoštrukcia chodníkov | Ipeľská | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2022 | 50000 |  | ŽP,OaCH
Budovannie chodníkov | Vybudovanie chodníka na ul Lotyšskej pri detskom ihrisku, koniec Korytníckej - Dvojkrížna | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa | 2021 | 40000 |  | ŽP,OaCH
Zavedenie prvkov zvyšujúcich bezpečnosť v školských zónach | V spolupráci s Magistátom budovanie osvetlených priechodov pre chodcov, osadenie retardérov, zrkadiel, zvislého a vodorvného ddopravného značenia školských zón ( Vetvárska, Linzbothova, Biskupická, Korytnická...) |  | 2020 - 2022 |  |  | Magistrát - ŽP,OaCH
Zavedenie prvkov bezbarierovosti na priechodoch prechodcov | Vybudovanie priechodu pre chodcov Oblúkova - Linzbothova - Biskupická | V súčinnosti s Magistrátom hl. m. SR BA | 2020 | 5000 |  | Magistrát - ŽP,OaCH
Zavedenie prvkov bezbarierovosti na priechodoch prechodcov | Rekonštrukcia priechodu prechodcov podsvietenie/nasvietenie (Vetvárska, (Úrad a škola) | Kompetencia Magistrátu hl. m. SR BA | 2020 - 2022 |  |  | Magistrát - ŽP,OaCH
Budovanie parkovacích plôch | Vytvorenie nových parkovacích miest Komárovsky centorín | Kompetencia Magistrátu hl. m. SR BA | 2020 |  |  | Magistrát - ŽP,OaCH
Cyklodoprava | Vytvorenie koncepcie cyklodopravy na území MČ PB - v súčinnosti s Magistrátom (STARZ) | A/Spracovanie súťaž. Podkladov na dodávateľa koncepcie a proces VO B/ Spracovanie koncepcie a jej verejné prerokvanie C/predloženie koncepcie do MiZ MČ PB | 2020 - 2022 |  | A/B/C/ | Magistrát - ŽP,OaCH
Cyklodoprava | Vybudovanie cyklotrasa Pšeničná - Kaufland - Závodná s napojením na Malý Dunaj | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavbeného konania a majetkové vysporiadania C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby E/ proces kolaudácie | 2020 - 2022 |  | A/ B/ C/ D/E | Magistrát - ŽP,OaCH
Cyklodoprava | Vybudovanie trasy Padlých Hrdinov, Biskupická, Učiteľská, Linzbothova, Korytnická | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavbeného konania a majetkové vysporiadania C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby E/ proces kolaudácie | 2020 - 2022 |  | A/ B/ C/ D/E | Magistrát - ŽP,OaCH
Verejná doprava | V spolupráci s hl.m.SR BA a ŽSR revitalizovať verejné priestranstvo pred ŽSR stanicou v záujme vybudovania prestupného terminálu s bus zátavkou, odkladiskom na bicykle a parkoviskom | A/ vyvolania rokovania za účasti všetkých partnerov, B/ súčinnosť stavebného úradu C/ verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy | 2020 - 2022 |  | A/B/C/ | Magistrát - ŽP,OaCH - ŽSR
Verejná doprava | V spolupráci s DPB revitalizovať a rekonštruovať všetky zástavky na území MČ PB a ich doplnenie o nové v rozvojových zónach MČ PB | A/ vyvolanie rokovania s DPB a.s., B/ stanovenie harmonogramu revitalizácie ale aj osadenia nových zástavok B/ súčinnosť stavebného úradu pri nových ummiestňovaní nových zástavok C/ verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy | 2019 - 2022 |  | A/B/ | Magistrát - ŽP,OaCH
Verejná doprava | V spolupráci s hl.m.SR BA , DPB a.s. a BID a.s. rozšíriť ponuku spojov verejne dopravy v smere Ružinov, Petržalka, Rača, ako aj v špičke a víkendov skrátiť ich takt | A/ vyvolanie rokovania s DPB a.s., v predmetnej veci B/ verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy | 2020 - 2022 |  | A/B/ | Magistrát - ŽP,OaCH
Verejná doprava | V spolupráci s hl.m.SR BA , DPB a.s. a BID a.s. zaviesť resp. presmerrovať priamu linku Medzijarky a Stará obec s pokračovaním na Podunajskú Bránu | A/ vyvolanie rokovania s DPB a.s., v predmetnej veci B/ verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy | 2019 - 2020 |  | A/B/ | Magistrát - ŽP,OaCH

## Životné prostredie
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Životné prostredie a verrejné priestranstvá
Priorita | Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Roz. kapitola | Zodpovedný | Odpočet
Revitalizácia zanedbaných zelených plôch | Učiteľská - Korytnická - Podzáhradná | Orezy, výruby zelene, terénné úpravy, dosadba zelene, stromov, trvaliek, (nenáročnýc na zalievanie), úprava/ vytvorenie spevnených pochôdznych vodopriepustných plôch, osaddenie košov, lavičiek a vyhradenie miesta venčiska psov, osadenie košov na exkrementy | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby | 2020 - 2022 | 30000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia zanedbaných zelených plôch | Kazanká - Uzbecká - Dvojkrížna | Orezy, výruby zelene, dosadba zelene nenáročnej na závlahu | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby | 2020 - 2022 | 20000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia zanedbaných zelených plôch | Vytvorenie aleje Ipeľská | Výsadba listnatých stromov (nenáročných na závlahu) | A/ Spracovanie výsadboveho plánu B/ Spracovnie súťažných podkladov na doddanie a výsadbu stromov a proces vo C/ Dodávka tovarov a služieb | 2021 | 15000 |  | ŽP,OaCH
Vytvorenie komplexných zelených verejných priestranstiev | Zelené srdce Biskupíc (Komárovská, Biskupická, Padlých hrdinov) | Orezy, výruby stromov, dosadba vzrastlých listnatých stromov (pôvodných kultivarov Podunajska) nenáročných na závlahu, vytvorenie pásov medonosných lúčnych trvaliek, vytvorenie stredovej pochôdznej vodopriepustnej plochy - chodníka, obnova a dobudovanie rigolov s retenčnou nádržou, vybudovanie spevnenj vodopriepustnej plochy oproti DK Vetvár, kompletná revitalizáccia detského ihriska, s prvkami drobnej architektúy a doplnenia hracích provkov a jeho nové umiestnenie v zóne - ul Padlých hrdinov - Požiarnická, revitalizácia pevnených parkových pôch zóna ul Padlých hrdinov s polu s parkoviskom pre MiÚradom, vytvorenie parkoviska zo zatŕavňovacích tvárnic v zóne Trojíčne nám - Biskupická | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavbeného konania C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby | Projektová dokumetácia 2019 - realizácia 2020/2021 | 1000000 |  | referát rozvoja, EU fondov a VO - ŽP,OaCH | 200 000,00 získané od Vlády SR
Vytvorenie komplexných zelených verejných priestranstiev | Vytvorenie verejného priestranstva pri Pošte - Uzbecká | Orezy, výruby stromov, dosadba vzrastlých listnatých stromov (pôvodných kultivarov Podunajska) nenáročných na závlahu, vytvorenie pásov medonosných lúčnych trvaliek, teránne úpravy, osadenie prvkov drobnej architektúry a jej zejdnotenie, vybudovanie tribúny pre športový bassebalový štadión (ohyb ul. Podzáhradná) spolu so zázemím - hygienických zariadenia, siete, ozvučnenie...súžiace aj pre verejné podujatia, vyčleniť venčisko pre psov a osadiť koše na exrementy | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavbeného konania C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby | 2019 (Slovnaft - koše, lavičky); 2019 (Sehring - koše), ostatné činnosti 2020 - 2022 | 100000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia šedých zón | Vytvorenie udržateľných kruhov Bieloruská, Estónska, Lotyšská, vrátane vyvŕtania studní | Odstránenie betónových kruhov, vytvorenie zelených krihov z medonosných krov, a trvaliek, vytvorenie pochôdznych vodopriepustných plôch, osadenie provkov drobnej architektúry, vyvŕtanie studní na závlahu zelene | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavbeného konania C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby | Projektová dokumtácia 2020 - realizácia 2020 | 300000 |  | referát rozvoja, EU fondov a VO - ŽP,OaCH | opakované VO na projektovú dokumnetáciu
Kvalitná a udržateľná starostlivosť o verejné priestranstvá | Nákup zametacieho vozidla | Podaný projekt 2019 - realizácia 2020 - Environmentálny fond | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na nákup vozidla a proces VO B/ dodávka tovaru | 2020 | 210000 |  | ŽP,OaCH
Kvalitná a udržateľná starostlivosť o verejné priestranstvá | Nákup nevyhnutného MTV | Malé nakl. auto v roku 2019, Kontajenrové vozidlo - 2020 - 2021 | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na nákup MTVa proces VO B/ dodávka tovaru | 2020 - 2021 | 80000 |  | ŽP,OaCH
Kvalitná a udržateľná starostlivosť o verejné priestranstvá | Osadenie smetných košov a lavičiek na všetkých frekventovaných verejných miestach a priestranstvách MČ PB |  |  | 2019 (Slovnaft - koše, lavičky); 2019 (Sehring - koše), ostatné verejné plochy r. 2020 | sponzorský dar |  | ŽP,OaCH
Kvalitná a udržateľná starostlivosť o verejné priestranstvá | Adekvátne personálne zabezpečenie OŽP a OHV |  | Vytvorenie funkčných pracovných miest v organizačnej štruktúre, vytvorenie profilu zamestnanca a zverejnenie ponuky na vvšetkých dostupných portálov zaoberajúcich sa ponukou práce | 2019 - 2022 |  |  | ŽP,OaCH

## Športoviská a detské ihriská
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Športoviská a detské ihriská
Priorita | Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Roz. kapitola | Zodpovedný | Odpočet
Revitalizácia detských ihrísk | Vytvorenie komplexného auditu detských ihrísk na území MČ PB | Spracovanie komplexného posúdenie vhodnosti a bezpečnosti prvkov vo vzťahu k vekovej štruktúre cieľovej skupiny, umiestneniu, strotlivosti... | Zákon č. 371/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 | 2020-2022 | 30000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Revitalizácia detského ihriska Korytnícka 2x | Doplnenie hracích prvkov, pochôdzne plochy, dopadové plochy, zeleň | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2020 | 10000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Komplexná rekonštrukcia detského ihriska Baltská 2x | Dopadové plochy, hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2020 | 10000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Komplexná rekonštrukcia detského ihriska Podzáhradná | Dopadové plochy, hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2021 | 15000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Vytvorenie spádovéhho ihriska Dolné Hony - Ipeľská | Dopadové plochy, hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2021 | 15000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Vytvorenie spádovéhho ihriska Dolné Hony - Latorická | Dopadové plochy, hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2022 | 20000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Revitlizácia futbalového ihriska na Bieloruskej ul | Oplotenie, brány, obnovenie trávnika | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2021 | 25000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Revitalizácia detského ihriska Dudvážska | Oplotenie, bránky | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2022 | 10000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia detských ihrísk | Rekonštrukcia detskej cyklodráhy na Estónskej ul | Odstránenie náletovej zelene, výmena asfaltu a zabradlia | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2021 | 30000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia športovísk | Rekonštrukcia dopravného ihriska MŠ Linzbothova | Dokončenie určitých prvkov dopravného ihriska, sprevádzkovanie dopravného ihriska | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2020 | 15000 |  | ŽP,OaCH
Revitalizácia športovísk | Revitalizácia športoviska Korytnická | Obnovo mantinelov, hracej plochy, rekonštrukcia okolitých spevnených pôch, revitalizácia, zelene | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2020 | 25000 |  | ŽP,OaCH

## Vzdelávanie
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Vzdelávanie
Priorita | Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zodpovedný | Odpočet
Zníženie energetickej náročnosti budov | Rekonštrukcia strechy ZŠ Vetvárska | Výmena azbestovej strechy | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby E/proces kolaudácie | 2020 | 250000 | OŠaK
Zníženie energetickej náročnosti budov | Komplexná rekonštrukcia ZŠ Bieloruská | Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena sklenených výplní | A/Spracovanie súťaž. Podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO B/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní C/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO D/ Realizácia stavby E/proces kolaudácie | 2022 | 1000000 | OŠaK
Zníženie energetickej náročnosti budov | Výmena kotlov ZŠ | Výmena kotlov, rekoštrukcia koolní, rozvodov a vyregulovanie kúrenia | A/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO B/ Realizácia stavby C/proces kolaudácie | 2020-2022 | 50000 | OŠaK
Revitalizácia školských dvorov | Vybudovanie multifunkčného ihriska ZŠ Bieloruská | Vybudovanie multifunkčeho ihriska, detského ihriska, revializácie zelene, vybudovanie zvýšených záhonov, políčiek, osadenie prvkov drobnej architektúry | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením v časti detské ihrisko, zeleň, vyvýšené záhony a drobná architektúra B/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO C/ Realizácia stavby D/ Proces kolaudácie | 2020 | 70000 | OŠaK
Revitalizácia školských dvorov | Revitalizácia školského dvora ZŠ Podzáhradná | Orezy, výruby stromov, dosadba zelene, obnova bežeckého oválu, vybudovanie detského ihriska, osadenie prvkov drobnej architektúry | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením B/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO C/ Realizácia stavby D/ Proces kolaudácie | 2021 | 100000 | OŠaK
Revitalizácia školských dvorov | Komplexné riešenie revitalizácie školského areálu ZŠ Biskupická | Vytvorenie nového verejného priestranstva, detské ihrisko (kategória detí do 6 i do 12 rokov), záchrana a ošetrenie drevín, orezy, dosadba zelene, rekonštrukcia bežeckého oválu, výstavba multifunkčnej haly, umiestnenie multifunkčných ihrísk, osadenie prvkov drobnej architektúry... | A/ spracovanie podmienok súťaže návrhov a jej vyhlásenie B/ Vyhodnotenie súťaže návrhov, C/ spracovanie podkladov na projekt DSP v sstupni realizácie vrátane inžinieringu a proces VO D/ Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavebeného konania E/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO F/ Realizácia stavby G/Proces kolaudácie | 2021 | 200000 | OŠaK
Modernizácia školských jedální a kuchýň | ZŠ Biskupická | Rekonštrukcia jedální a kuchýň vrátane MTV | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením B/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO C/ Realizácia stavby D/ Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO E/ dodávka a osadenie MTV | 2022 | 150000 | OŠaK
Modernizácia školských jedální a kuchýň | ZŠ Bieloruská | Rekonštrukcia jedální a kuchýň vrátane MTV | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením B/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO C/ Realizácia stavby D/ Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO E/ dodávka a osadenie MTV | 2021 | 150000 | OŠaK
Modernizácia školských jedální a kuchýň | ZŠ Podzáhradná | Rekonštrukcia jedální a kuchýň vrátane MTV | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením B/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO C/ Realizácia stavby D/ Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO E/ dodávka a osadenie MTV | 2020 | 350000 | OŠaK
Obnova MTV MŠ | Všetky MŠ | Obnova vybavenia materských škôl | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením B/ Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO C/ Realizácia stavby D/ Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO E/ dodávka a osadenie MTV | 2020-2022 | podľa špecifikácie potrieb riaditeľov MŠ | OŠaK
Vytvorenie konceptu Otvorená škola | Zavedenie udržateľného a hospodárneho správcovstva školských areálov v záujme koncepcie "Otvorená škola" | Vytvorenie referátu na správcovstvo školských areálov | A/ vyhotovenie špecifikácie práce B/ rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov na účel C/ Realizácia | 2020 | 50000 | OŠaK

## Sociálna starostlivosť
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Sociálna starostlivosť
Priorita | Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zodpovedný | Odpočet
Starostlivosť o seniorov | Obstaranie vozidla na rozvoz stravy | Zakúpenie špeciálneho vozidla pre terénnu sociálnu službu na rozvoz stravy | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávateľa, C/ realizácia | 2019 | 15000 | OSVZaBP
Starostlivosť o seniorov | Revitalizácia priestorov klubov dôchodcov | Postupná revitalizácia priestorov klubov dôchodcov vrátane nového MTV a zavedenia internetu do klubov | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávateľa, C/ realizácia | 2019-2022 | 90000 | OSVZaBP
Starostlivosť o seniorov | Zavedenie služieb pre seniorov | Starostlivosť o seniorov: • domáce tiesňové volanie • Vianočná večera pre osamelých • Športové hry seniorov • Slávnostné prijatie jubilantov | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávateľa, C/ realizácia | 2020-2022 | 20000 | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Zavedenie finančných príspevkov od MČ | Zavedenie finančných príspevkov: • na dopravu pre poberateľov starobných dôchodkov • mnohodetným rodinám na voľnočasové aktivity | A/ vyhotovenie návrhu VZN o finančných príspevkoch, B/ prijatie VZN o finančných príspevkoch | 2019-2022 | podľa rozhodnutia MiZ | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Zriadenie jasiel | Preveriť možnosti zriadenia a vybudovania zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodnej budovy, B/ prestavba budovy, C/ realizácia | 2019-2022 | 150000 | OSVZaBP
| Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby | Preveriť možnosti zriadenia a vybudovania zariadenia opatrovateľskej služby (seniori) | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodnej budovy, B/ prestavba budovy, C/ realizácia | 2019-2022 | 150000 | OSVZaBP
| Zriadenie centra pre rodiny a deti | Preveriť možnosti zriadenia a vybudovania centra pre rodiny a deti (z doterajšej ubytovne na Priekopníckej 17) | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodnej budovy, B/ prestavba budovy, C/ realizácia | 2019-2022 | 150000 | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Rozšírenie poskytovaných služieb denného centra | Rozšírenie služieb denných centier pre rodiča s dieťaťom | A/ vyhotovenie návrhu o rozšírenie služieb, B/ prijatie návrhu o rozšírenie služieb | 2020 | 5000 | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Zavedenie služby nízkoprahového centra | Preveriť možnosti zriadenia a vybudovania nízkoprahového centra pre deti a rodinu | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodnej budovy, B/ prestavba budovy, C/ realizácia | 2021 | 150000 | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Organizácia denných táborov | Preveriť možnosť zriadenia denných táborov pre deti zo sociálne slabých rodín | A/ vyhotovenie návrhu, B/ prijatie návrhu | 2020 | 5000 | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Zriadenie sociálnej výdajne potravín | Preveriť možnosti zriadenia a vybudovania sociálnej výdajne potravín | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodnej budovy, B/ prestavba budovy, C/ realizácia | 2021 | 50000 | OSVZaBP
Starostlivosť o rodinu | Zriadenie sociálneho podniku | Preveriť možnosti zriadenia a vybudovania sociálneho podniku | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodnej budovy, B/ prestavba budovy, C/ realizácia | 2020 | 100000 | OSVZaBP
Bytová politika | Transparentné prideľovanie nájomných bytov | Vytvorenie a schválenie VZN, ktorým sa zabezpečí transparentné prideľovanie bytov vo vlastníctve MČ PB | A/ vyhotovenie návrhu VZN o nájomných bytoch, B/ prijatie VZN o nájomných bytoch | 2019 | 0 | OSVZaBP
Bytová politika | Zvýhodnenie zamestnancov MŠ a ZŠ v oblasti bývania | V záujme zabezpečenia poskytovania kvalitných služieb pre obyvateľov v oblasti školstva sociálnej starostlivosti vyčleniť 7-10 bytov pre zamestnancov z predmetných oblastí ako nástroj motivácie | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie bytov, B/ rekonštrukcia bytov | 2020 | 50000 | OSVZaBP
Ochranná politika mestskej časti | Kontaktný bod pre obete trestných činov | Vytvorenie kontaktného bodu pre obete trestných činov – projekt MV SR | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie vhodného miesta, B/ prestavba priestorov, C/ realizácia | 2020 | 5000 | OSVZaBP
Ochranná politika mestskej časti | EAD v Podunajských Biskupiciach | Zabezpečenie externých automatických defibrilátorov na verejne prístupných miestach | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávateľa, C/ realizácia | 2020 | 20000 | OSVZaBP

## Kultúra
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Kultúra
Priorita | Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Roz. kapitola | Zodpovedný | Odpočet
Vytvorenie navigačného systému | Vytvorenie moderného navigačného systému na celom území Podunajských Biskupíc | Vybudovanie komplexného moto-navigačného a informačného systému na území mestskej časti | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2019-2020 | 80000 |  | OOaVS
Vytvorenie dotačného systému MČ | Vytvorenie dotačného mechanizmu na podporu komunitného, kultúrneho a športového života | Doplnenie hracích prvkov, pochôdzne plochy, dopadové plochy, zeleň | A/ vyhotovenie návrhu VZN o dotáciách, B/ prijatie VZN o dotáciách | 2020 | podľa rozhodnutia MiZ |  | OOaVS, OEaSM
Rekonštrukcia domu kultúry | Komplexná rekonštrukcia Domu kultúry Vetvár | Obnova povrchovej úpravy podlahy vo veľkej sále; odvodnenie, vysušenie vlhkosti a odstránenie plesní v pivnici; celková rekonštrukcia šatní pre účinkujúcich pri javisku | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávteľa , C/ realizácia | 2021 | 150000 |  | OOaVS

## Služby občanom
Akčný plán Bratilava MČ Podunajské Biskupice 2019-2022
Služby občanom
Priorita | Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Roz. kapitola | Zodpovedný | Odpočet
Ľahší prístup k službám | Vytvorenie kancelárie informátora | Zavedenie proaktívneho prístupu pri poskytovaní služieb obyvateľom zo strany MiÚ – pohotovosť podateľne | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávateľa, C/ realizácia | 2019 | 10000 |  | OOaVS | priestor informátora je od 10/2019 v prevádzke
Ľahší prístup k službám | Vytvorenie novej web-stránky | Vytvorenie novej komplexnej elektronickej služby informovania obyvateľstva - web-stránka, mobilná aplikácia a sociálne médiá | A/ vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením, B/ vyhásenie VO na dodávateľa, C/ realizácia | 2019 | 12780,00 /5 rokov | OOaVS | OOaVS | nová web-stránka je v prevádzke od 10/2019, od 11/2019 je spustená mobilná aplikácia pre občanov v testovacom režime