## Udržateľná mobilita
Udržateľná mobilita
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zdroje | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1 : Rekonštrukcia miestnych komunikácií
1.Rekonštrukcia cesty Bieloruská 44 - 66 vrátane parkovacích miest |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením a zabezpečenie PD | IIQ/2021 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2021 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 65000 |  | ŽP,OaCH
2. Lotyšská ( prehodnotiť parkovacie plochy a chodníky ) | 2996m2 bez parkovacích plôch a chodníkov (32€/m2) | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2020 |  | Vlastné | ŽP,OaCH | 43990
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2020 |  |  | OSRIaVO | 43994
|  | realizácia | IIIQ/2020 | 96000 |  | ŽP,OaCH
3.Baltská | 3014m2 ( 32€/m2) | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2020 |  | Vlastné | ŽP,OaCH | 2020-06-08
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2020 |  |  | OSRIaVO | 2020-06-12
|  | realizácia | IIIQ/2020 | 97000 |  | ŽP,OaCH
4.Bodrocká, Hronská |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2021 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2021 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 110000 |  | ŽP,OaCH
5.Hornádska, Latorická |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2021 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2021 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 80000 |  | ŽP,OaCH
6.Podzáhradná, slepá Podzáhradná |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 60000 |  | ŽP,OaCH
Priorita 2 : Rekonštrukcia chodníkov
1.Dobudovať Podzáhradná, Pri Trati, Janka Krála - chodníky z betónovej zámkovej dlažby |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2021 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2021 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 110000 |  | ŽP,OaCH
2. Dudvážska |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2021 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2021 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 40000 |  | ŽP,OaCH
3. Bodrocká |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 60000 |  | ŽP,OaCH
4. Latorická |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 50000 |  | ŽP,OaCH
5. Ipeľská |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 50000 |  | ŽP,OaCH
6. Vybudovanie chodníka na ul Lotyšskej pri detskom ihrisku, koniec Korytníckej - Dvojkrížna |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2021 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2021 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 40000 |  | ŽP,OaCH
7. Slepá, Podzáhradná |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 20000 |  | ŽP,OaCH
8. Rekonštrukcia chodníkov v zóne Uzbecká a Podzáhradná a Kazanská |  | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | ŽP,OaCH
|  | vyhlásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 20000 |  | ŽP,OaCH
Priorita 3 :Zavedenie prvkov zvyšujúcich bezpečnosť v školských zónach
1. V spolupráci s Magistátom budovanie osvetlených priechodov pre chodcov, osadenie retardérov, zrkadiel, zvislého a vodorvného ddopravného značenia školských zón (Vetvárska, Linzbothova, Biskupická, Korytnická...) |  | rokovanie s Magistrátom | IIIQ/2020 |  | Magistrát | prednosta úradu
Kompetencia Magistrátu hl. m. SR BA |  | realizácia
Priorita 4 : Zavedenie prvkov bezbarierovosti na priechodoch prechodcov
1. Vybudovanie priechodu pre chodcov Oblúkova - Linzbothova - Biskupická |  | rokovanie s Magistrátom | IIIQ/2020 |  | Magistrát | prednosta úradu
V súčinnosti s Magistrátom hl. m. SR BA
2. Rekonštrukcia priechodu prechodcov podsvietenie/nasvietenie (Vetvárska, (Úrad a škola) |  | rokovanie s Magistrátom | IIIQ/2020 |  | Magistrát | prednosta úradu
Kompetencia Magistrátu hl. m. SR BA
Priorita 5. Budovanie parkovacích plôch
1. Vytvorenie nových parkovacích miest Komárovsky cintorín |  | rokovanie s Magistrátom | IVQ/2020 |  | Magistrát | prednosta úradu
Kompetencia Magistrátu hl. m. SR BA
Priorita 6. Cyklodoprava
1. Vytvorenie koncepcie cyklodopravy na území MČ PB - v súčinnosti s Magistrátom (STARZ) |  | Spracovanie súťaž. podkladov na dodávateľa koncepcie a proces VO | IVQ/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO
|  | Spracovanie koncepcie a jej verejné prerokovanie | IIQ/2021 |  |  | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | predloženie koncepcie do MiZ MČ PB | IIIQ/2021 |  |  | prednostka
2. Vybudovanie cyklotrasa Pšeničná - Kaufland - Závodná s napojením na Malý Dunaj | spolupráca s Magistrátom hl.m.SR BA | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IVQ/2020 |  | N/A | OOaVS
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavebného konania a majetkové vysporiadania | IIIQ/2021 | 25000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | IQ/2022 |  | N/A | OOaVS
|  | Realizácia stavby | IIIQ/2022 | 550000 | Externé | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | proces kolaudácie | IVQ/2022 |  | N/A | OSRIaVO/ŽPOaCH
3. Vybudovanie cyklotrasy Padlých Hrdinov, Biskupická, Učiteľská, Linzbothova, Korytnická | spolupráca s Magistrátom hl.m.SR BA | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IVQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavebného konania a majetkové vysporiadania | IIIQ/2021 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | IQ/2022 |  | N/A | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Realizácia stavby | IIIQ/2022 |  | Externé | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | proces kolaudácie | IVQ/2022 |  | N/A | OSRIaVO/ŽPOaCH
Priorita č. 7 Verejná doprava
1. V spolupráci s hl.m.SR BA a ŽSR revitalizovať verejné priestranstvo pred ŽSR stanicou v záujme vybudovania prestupného terminálu s bus zátavkou, odkladiskom na bicykle a parkoviskom |  | vyvolania rokovania za účasti všetkých partnerov | IVQ/2020 |  |  | prednosta úradu
súčinnosť stavebného úradu
|  | verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy |  |  | Externé
2. V spolupráci s DPB revitalizovať a rekonštruovať všetky zástavky na území MČ PB a ich doplnenie o nové v rozvojových zónach MČ PB |  | vyvolanie rokovania s DPB a.s. |  | IQ/2021 | DPB | prednosta úradu
stanovenie harmonogramu revitalizácie ale aj osadenia nových zástavok
súčinnosť stavebného úradu pri nových ummiestňovaní nových zástavok
verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy
3. V spolupráci s hl. m.SR BA, DPB a.s., BID a.s., rozšíriť ponuku spojov verejnej dopravy v smerre Ružinov, Petržalka, Rača, ako aj v špičke víkendov skrátiť ich takt |  | vyvolanie rokovania s DPB a.s |  | IQ/2021 | DPB | prednosta úradu
verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy
4. V spolupráci s hl.m.SR BA , DPB a.s. a BID a.s. zaviesť resp. presmerrovať priamu linku Medzijarky a Stará obec s pokračovaním na Podunajskú Bránu |  | vyvolanie rokovania s DPB a.s., v predmetnej veci |  | IQ/2021 | DPB | prednosta úradu
verejná osveta na podporu využívania verejnej dopravy
Rekapitulácia
7 priorít
25 projektov
celková suma € : | 1473000

## Životné prostredie a verejné pr
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zdroje | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1: Revitalizácia zanedbaných zelených plôch
1. Revitalizácia zelených pôch Učiteľská - Korytnická - Podzáhrdná | Orezy, výruby, terénne úpravy, dosadba zelene, stromov, trvaliek, nenáočnýc na závlahu, vytvorenie spevnených priepustných plôch, osadenie košov, lavičiek, košov na psie exkrementy, vyhradenie venčiska pre psov | Spracovanie súťaž. podklad. na PD a proces VO | IQ/2021 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces povoľovacieho konania | IIQ/2021 | 1800 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces VO | IIQ/2021 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia projektu | IVQ/2021 | 20000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
2. Vytvorenie aleje Ipeľská | Výsadba listnatých stromov (nenáročných na závlahu) | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces povoľovacieho konania | IIIQ/2020 | 1500 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces VO | IVQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia projektu | IQ/2021 | 15000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
Priorita 2: Revitalizácia šedých zón
1.Vytvorenie udržateľných kruhov Bieloruská, Estónska, Lotyšská, vrátane vyvŕtania studní | Odstránenie betónových kruhov, vytvorenie zelených krihov z medonosných krov, a trvaliek, vytvorenie pochôdznych vodopriepustných plôch, osadenie provkov drobnej architektúry, vyvŕtanie studní na závlahu zelene | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt DSP v stupni VP vrátane inžinieringu a proces VO | IQ/2020 | N/A | Vlastné | OSRIaVO | ukončené, víťaz Ing arch Homoľa
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces povoľovacieho konania | IIQ/2020 | 9000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH | 2020-06-10
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces VO | IIIQ/2020 | N/A |  | OSRIaVO
|  | Realizácia projektu | IVQ/2020 | 200000 | Kombinácia | OSRIaVO/ŽPOaCH
Priorita 3 : Vytvorenie komplexných zelených verejných priestranstiev
1. Zelené srdce Biskupíc (Komárovská, Biskupická, Padlých hrdinov) | Orezy, výruby stromov, dosadba vzrastlých listnatých stromov (pôvodných kultivarov Podunajska) nenáročných na závlahu, vytvorenie pásov medonosných lúčnych trvaliek, vytvorenie stredovej pochôdznej vodopriepustnej plochy - chodníka, obnova a dobudovanie rigolov s retenčnou nádržou, vybudovanie spevnenj vodopriepustnej plochy oproti DK Vetvár, kompletná revitalizáccia detského ihriska, s prvkami drobnej architektúy a doplnenia hracích provkov a jeho nové umiestnenie v zóne - ul Padlých hrdinov - Požiarnická, revitalizácia pevnených parkových pôch zóna ul Padlých hrdinov s polu s parkoviskom pre MiÚradom, vytvorenie parkoviska zo zatŕavňovacích tvárnic v zóne Trojíčne nám - Biskupická | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IIIQ2019 | N/A | N/A | OSRIaVO | I. VO vyhl. 30.09.19 ukončená bez uchádzača II. VO vyhl. 10.10.2019
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces povoľovacieho konania konania | IQ/2020 | 32000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH | víťazná pon. GK-studio, 15.11.2019 Dodatok k zmluve - termín odovzania diela. 10.6.2020 PD okrem cyklo
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO | externé zdroje na I. etapu 200 tis ÚV SR
VO na dodávateľa
|  | Realizácia projektu | po etapách/ I. etapa IVQ/ 2021 | 1000000 | Združené prosrieddky | ŽP,OaCH
2. Vytvorenie verejného priestranstva pri Pošte - Uzbecká | Orezy, výruby stromov, dosadba vzrastlých listnatých stromov (pôvodných kultivarov Podunajska) nenáročných na závlahu, vytvorenie pásov medonosných lúčnych trvaliek, teránne úpravy, osadenie prvkov drobnej architektúry a jej zejdnotenie, vybudovanie tribúny pre športový basebalový štadión (ohyb ul. Podzáhradná) spolu so zázemím - hygienických zariadenia, siete, ozvučnenie...slúžiace aj pre verejné podujatia, vyčleniť venčisko pre psov a osadiť koše na exkrementy | Preverenie súladu investičného záameru s ÚP | IIIQ/2020 | N/A | N/A | prednosta
|  | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IVQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces povoľovacieho konania konania | IIIQ/2021 | 17000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces VO | IQ/2022 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia projektu | IVQ/2O22 | 400000 | Združené prosrieddky | OSRIaVO/ŽPOaCH
3. Vytvorenie verejného priestranstva Latorická | Orezy, výruby stromov, dosadba vzrastlých listnatých stromov (pôvodných kultivarov Podunajska) nenáročných na závlahu, vytvorenie pásov medonosných lúčnych trvaliek, teránne úpravy, osadenie prvkov drobnej architektúry a jej zejdnotenie vrátane spádového detského ihriska pre Dolné Hony | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt DSP v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IVQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces povoľovacieho konania konania | IIIQ/2021 | 11000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces VO | IQ/2022 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia projektu | IV/2022 | 350 000 | Združené prosrieddky | OSRIaVO/ŽPOaCH
Priorita 4 : Kvalitná a udržateľná starostlivosť o verejné priestranstvá
1. Nákup zametacieho vozidla |  | Spracovanie súťaž. podklad. na nákup vozidla a proces VO | 2019 |  |  | OSRIaVO | Podaný projekt 2019 - realizácia 2020 - Environmentálny fond
|  | dodávka tovaru | IIIQ/2020 | 210000 | Externé | OSRIaVO/ŽPOaCH
2. Nákup nevyhnutného MTV | Malé nakl. auto v roku 2019, Kontajenrové vozidlo - 2020 - 2021 | Spracovanie súťaž. Podklad. na nákup MTVa proces VO | IVQ/2020 |  | Kombinácia | OSRIaVO
|  | dodávka tovaru | IIQ/2021 | 80000 |  | OSRIaVO/ŽPOaCH
3.Osadenie smetných košov a lavičiek na všetkých frekventovaných verejných miestach a priestranstvách MČ PB |  | dodávka tovaru | IIQ/2020 | PPP | Externé | OSRIaVO/ŽPOaCH | v roku 2019 a 2020 osadených 300 ks malých smetných košov
Rakapitulácia :
4 priority
9 projektov
celková suma € : | 2347300

## Športoviská a detské ihriská
ŠPORTOVISKÁ A DETSKÉ IHRISKÁ
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zdroje | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1 : Revitalizácia detských ihrísk
1. Revitalizácia detského ihriska Korytnícka 2x | Doplnenie hracích prvkov, pochôdzne plochy, dopadové plochy, zeleň | realizácia |  |  | PPP
OSRIaVO/ŽPOaCH
|  |  | IIIQ/2022 | 20000
2. Komplexná rekonštrukcia detského ihriska Baltská 1x - pri ihrisku, zrušiť ihrisko pod "vŕbou" | Dopadové plochy, hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2020 |  | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IVQ/2020 | 58000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
3. Komplexná rekonštrukcia detského ihriska Podzáhradná | Dopadové plochy, terénne úpravy hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIIQ/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IVQ/2020 | 58000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
4. Vytvorenie spádovéhho ihriska Dolné Hony - Ipeľská 1 x, - stredné ihrisko | Dopadové plochy, hracie prvky, pochôdzne plochy , lavičky, koše, zeleň, oplotenie | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIIQ/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IVQ/2020 | 58000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
5. Revitlizácia futbalového ihriska na Bieloruskej ul | Oplotenie, brány, obnovenie trávnika | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIQ/2022 | N/A | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 25000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
6. Revitalizácia detského ihriska Dudvážska | Oplotenie, bránky, presunúť hracie prvky zo zrušených ihrísk, ktoré technicky vyhovujú | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIQ/2022 |  | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IIIQ/2022 | 20000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
7. Rekonštrukcia detskej cyklodráhy na Estónskej ul | Odstránenie náletovej zelene, výmena asfaltu a zabradlia | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2021 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIQ/2021 | N/A | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 30000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
Priorita 2 : Revitalizácia športovísk
1. Rekonštrukcia dopravného ihriska MŠ Linzbothova | Dokončenie určitých prvkov dopravného ihriska, sprevádzkovanie dopravného ihriska | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIQ/2022 |  | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIQ/2022 | N/A | N/A | OOaVS
|  | realizácia | IVQ/2022 | 15000 | Vlastné | OSRIaVO/ŽPOaCH
Rakapitulácia :
2 priority
8 projektov
celková suma € : | 284000

## Vzdelávanie
VZDELÁVANIE
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zdroje | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1: Zníženie energetickej náročnosti budov
1.Rekonštrukcia strechy ZŠ Vetvárska |  | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IVQ/2019 | N/A | N/A | OSRIaVO | 15.10 2019 ukončené VO na zhotoviteľa PD - víťazná firma GK štúdio
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní | IQ/2020 | 209980.08 | EF 190 000,00 Vl.Z. 19 292,18 | OSRIaVO
| Výmena azbestovej strechy | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | IIQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO | 15.5.2020 ukončený proces VO 209 292,18
|  | Realizácia stavby | IIIQ/2020 | 214000 | Externé | OSRIaVO | získané externé zdroje - Envirofond 190 000€, 09.05.2020, termín ukončenia realizácie v zmysle zmluvy o dielo je 31.08.2020
|  | proces kolaudácie | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
2. Komplexná rekonštrukcia ZŠ Bieloruská | Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena sklenených výplní | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO | Vo na PD v príprave
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní | IQ/2021 | 25 000,00 Uznensenie 172/2018-2022 | Vlastné | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | IIQ/2021 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | IIQ/2022 | 1000000 | Kombinované | OSRIaVO
|  | Proces kolaudácie | IIIQ/2022 |  |  | OSRIaVO
Priorita 2: Revitalizácia školských dvorov
1.Vybudovanie multifunkčného ihriska ZŠ Bieloruská | Vybudovanie multifunkčeho ihriska, detského ihriska, revializácie zelene, vybudovanie zvýšených záhonov, políčiek, osadenie prvkov drobnej architektúry | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením v časti detské ihrisko, zeleň, vyvýšené záhony a drobná architektúra | z dôvodu poveternostných prekážok bola stavba zahájená 02/2020 a ukončná 03/2020 | 59360.19 | UVSR 35000,00 Vl.Z. 24360,19 | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. podkladov na realizátora stavby a proces VO | 4Q/2019 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | IQ/2020 |  |  | OSRIaVO | Dňa 30.3.2020 bol odovzdané zhotoviteľ om multifunkčné ihrisko. 59 360,19
|  | Proces kolaudácie |  | 85000 | Kombinované | OSRIaVO
2. Komlexné riešenie revitalizácie školského areálu ZŠ Biskupická | Vytvorenie nového verrejného priestranstva so zapracovaním miesta možnej vonkajšej čitárne, revitalizácia detského ihriska vo vekových kategóriach do 6 rokv a do 12 rokov, ošetrenie drevín, orezy a dosadba zelene, výstavba športovísk pre potreby ZŠ, vybudovanie multifunkčných ihrísk pre verejnosť, revitalizácia bežeckého areálu, osadenie prvkov drobnej architektúry | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavebeného konania | IIIQ/2020 | N/A | PPP | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | IIIQ/2021 | 350000 | PPP | OSRIaVO
|  | Proces kolaudácie | IVQ/2021 | N/A | PPP | OSRIaVO
3. Komlexné riešenie revitalizácie školského areálu ZŠ Podzáhradná | orezy, výruby stromov, dosadba zelene, obnova bežeckého oválu a doskočiska, osadenie prvkov drobnej architektúry vrátane revitálizácie v okolí školy, výmena piesku a krytu na doskočisku ( 50 000), oprava asfaltových plôch školského dvora ( 100 000) | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces stavebeného konania | IIIQ/2021 | N/A | PPP | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | IVQ/2021 | 150000 | PPP | OSRIaVO
|  | Proces kolaudácie | IIQ/2022 | N/A | PPP | OSRIaVO
1. ZŠ Podzáhradná | Rekonštrukcia jedálne a kuchne vrátane MTV | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | IIQ/2020 | 2019 | N/A | OSRIaVO | Mitošinka - MISTAV, 8 860,00 z toho 600,00 AD
|  | Realizácia stavby | iii/2020 | 200000 | Vlastné 179520,93 | OSRIaVO | do 25.8.2020
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO | IIIQ/2020 | Uzn. 165 + Uzn. 172 | Vlastné | OSRIaVO | 5.6.2020 ZoD 190/2020 - GENESIS PS, s.r.o., 179 525,93
|  | dodávka a osadenie MTV | IIIQ/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO | do 25.8.2020
2. ZŠ Bieloruská | Rekonštrukcia jedálne a kuchne vrátane MTV | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | 3Q/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | 3Q/2020 |  | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | 3Q/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO | 3Q/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | dodávka a osadenie MTV | 3Q/2020 | 200000 | Vlastné | OSRIaVO
3. ZŠ Biskupická | Rekonštrukcia jedálne a kuchyne vrátane MTV | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | 3Q/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | 3Q/2020 |  | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | 3Q/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na nákup MTV a proces VO | 3Q/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | dodávka a osadenie MTV | 3Q/2020 | 200000 | Vlastné | OSRIaVO
Priorita 4: Koncept smart školy
1.ZŠ Podzáhradná | Nadstavba, dostavba, prístavba v záujme zvýšenia kapacít ZŠ, zvýšenie energetickej efektívnosti - zateplenie obvodového plášta, strechy, aplikácia zelenej strechy, vegetačných stien, vsakovacích nádrží, debarierizácia objektu, rekonštrukcia telecovične a jej skapacitnenie, revitalizácia vonkajšieho areálu - Orezy, výruby stromov, dosadba zelene, obnova bežeckého oválu, vybudovanie detského ihriska, osadenie prvkov drobnej architektúry, vrátane revitalizácie v okolí školy | Spracovanie súťaž. podklad. na projekt v stupni RP vrátane inžinieringu a proces VO | IQ/2021 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Spracovanie projektovej dokumentácie a proces konaní | IIIQ/2021 | 70000 | Vlastné | OSRIaVO
|  | Spracovanie súťaž. Podkladov na realizátora stavby a proces VO | IIQ/2022 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | Realizácia stavby | IIQ/ľ023 | 2500000 | Externé | OSRIaVO
|  | Kolaudácia | IIIQ/2023 | N/A | N/A | OSRIaVO
Rakapitulácia :
3 priority
9 projektov
celková suma € : | 5240359.27

## Sociálna starostlivosť
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zdroje | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1 : Starostlivosť o seniorov
1.Stratégia rozvoja sociálnych služieb | spracovanie strategického materiálu rozvoja soc. služieb MČ podľa akatuálnej potreby a možností | analýza poskytovania služieb v súčasnosti | IIIQ/2020 |  | Vlastné | OSVZaBP | M.č má platný Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019-2023
|  | stratégia rozšírenia poskytovaných služieb | IVQ/2020 |  | Vlastné | OSVZaBP | vyhodnotenie KPSS v 11/2020
|  | zaradenie projektov do akčného plánu | IVQ/2020 | 5000 | Vlastné | OSVZaBP
2. Revitalizácia priestorov denných centier | Postupná revitalizácia priestorov klubov dôchodcov vrátane nového MTV a zavedenia internetu do klubov | Vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IVQ/2020 |  | Vlastné | OSRIaVO
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IQ/2021 |  | Vlastné | OSRIaVO
|  | realizácia | 2019 - 2022 | 90000 | Vlastné | OSVZaBP | zakúpené jedálenské stoly v hodnote 2 707,25 eur (DC Odeská 12 ks, DC Estónska 13 ks,DC Latorická 10 ks),stoličky v hodnote 3 304,80 eur (Odeská 50 ks, Estónska 65 ks, Latorická 45 ks), kuchynská linka Estónska v sume cca 500 eur
Priorita 2 : Starostlivosť o rodinu
1. Zavedenie finančných príspevkov od MČ | Zavedenie finančných príspevkov: na dopravu pre poberateľov starobných dôchodkov mnohodetným rodinám na voľnočasové aktivity | Vyhotovenie návrhu VZN o finančných príspevkoch | IVQ/2020 | prosím uviesť návrh | Vlastné | OSVZaBP | Návrh VZN o mnohodetných rodinách bude predložený na rokovanie MsZ v 11/2020
|  | prijatie VZN o finančných príspevkoch | IVQ/2020 | prosím uviesť návrh | Vlastné | OSVZaBP | VZN č. 12/2019 z 24.9.2019 o príspevku na dopravu, 2 000 eur
2. Rozšírenie poskytovaných služieb denného centra | Rozšírenie služieb denných centier pre rodiča s dieťaťom | vyhotovenie návrhu o rozšírenie služieb | IIQ/2020 |  | Vlastné | OSVZaBP
|  | prijatie návrhu o rozšírenie služieb | IIIQ/2020 | 5000 | Vlastné | OSVZaBP
Priorita 3 : Bytová politika
1. Transparentné prideľovanie nájomných bytov | Vytvorenie a schválenie VZN, ktorým sa zabezpečí transparentné prideľovanie bytov vo vlastníctve MČ PB | vyhotovenie návrhu VZN o nájomných bytoch | 2019 | N/A | N/A | OSVZaBP
|  | prijatie VZN o nájomných bytoch | 2019 | N/A | N/A | OSVZaBP | VZN č.8/2019 z 24.9.2019
Priorita 4 : Ochranná politika mestskej časti
1. Kontaktný bod pre obete trestných činov | Vytvorenie kontaktného bodu pre obete trestných činov – projekt MV SR | vyhotovenie technickej špecifikácie vhodného miesta | IVQ/2020 | N/A | N/A | OSVZaBP | M.č.sa v r.2019 zapojila do projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
|  | prestavba priestorov | IVQ/2021 | 0 eur | Externé | OSRIaVO
|  | realizácia a kolaudácia | IQ/2022 | N/A | N/A | OSRIaVO | Kontaktný bod je v priestore odd.soc.vecí
2. EAD v Podunajských Biskupiciach | Zabezpečenie externých automatických defibrilátorov na verejne prístupných miestach | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OSVZaBP
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | IIIQ/2020 | N/A | N/A | OSRIaVO
|  | realizácia | IV/2020 | 10000 | Vlastné | OSVZaBP
Rakapitulácia :
4 priority
7 projektov
celková suma € : | 110000

## Kultúra
KULTÚRA
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zdroje | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1 : Vytvorenie navigačného systému
1.Vytvorenie moderného navigačného systému na celom území Podunajských Biskupíc | Vybudovanie komplexného moto-navigačného a informačného systému na území mestskej časti | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | 3Q/2019 | N/A | Vlastné | OSRIaVO
|  | vyhásenie VO na dodávteľa | 3Q/2019 | 80000 | Kombinvané | OSRIaVO | IIIQ/2019 ARDSystem, s.ro., 79 992,00
|  | realizácia | 4Q/2020 | 80000 | Kombinované | OSRIaVO | realizované v dvoch etapách , ukončené do 31.12.2019
Priorita 2 : Vytvorenie dotačného systému MČ
1. Vytvorenie dotačného mechanizmu na podporu komunitného, kultúrneho a športového života | Doplnenie hracích prvkov, pochôdzne plochy, dopadové plochy, zeleň | vyhotovenie návrhu VZN o dotáciách | IVQ/2020 | N/A | N/A | OEaSM
|  | prijatie VZN o dotáciách | IVQ/2020 | N/A | Vlastné | OEaSM
Priorita 3 : Rekonštrukcia domu kultúry
1. Komplexná rekonštrukcia Domu kultúry Vetvár | Obnova povrchovej úpravy podlahy vo veľkej sále; odvodnenie, vysušenie vlhkosti a odstránenie plesní v pivnici; celková rekonštrukcia šatní pre účinkujúcich pri javisku | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | IVQ/2020 | N/A | Vlastné | OSRIaVO
|  | vyhásenie VO na dodávteľa | IIQ/2021 | 150000 | Vlastné | OSRIaVO
|  | realizácia | IIIQ/2021 | 150000 | Vlastné | OSRIaVO
Priorita 4 : Presťahovanie knižnice do nových priestorov
Knižnica | Presťahovanie knižnice a národopisnej izby a rozvojový plán knižnice | Presťahovanie knižnice | IVQ/2020 | 25000 | Vlastné | OŠaK
|  | Presťahovenie národopisnej izby | IVQ/2020 |  | Vlasstné | OŠaK
|  | Spracovnie panu rozvoja knižnice a čitarne priestoroch ZŠ Biskupická | IIIQ/2020 | 25000 | Vlastné | OŠaK | Knihy sa rozdelia do 5 skupín ( Beletria pre dospelých , Náučná literatúra pre dospelých, Detská krásna literatúra, Detská náučná literatúra a Maďarská literatúra ) a naložia sa do vriec alebo krabíc abecedne podľa názvu autora . Všetko sa označí viditeľne.
2. Návrh nového využitia objektu a areálu KD Vesna | technické zhodnotenie stavu objektu a návrh nového využitie | vypracovanie stavebno technického posudku stavby | IIIQ/2020 | 5000 |  | OSRIaVO
Rakapitulácia :
4 priority
5 projektov
celková suma € : | 515000

## Služby občanom
SLUŽBY OBČANOM
Projekt | Popis komplexných projektov | Kľúčové kroky | Termín | Rozpočet | Zodpov. | Odpočet
Priorita 1 : Ľahší prístup k službám
1. Vytvorenie kancelárie informátora | Zavedenie proaktívneho prístupu pri poskytovaní služieb obyvateľom zo strany MiÚ – pohotovosť podateľne | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | 2Q/2019 | N/A | OSRIaVO
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | 2Q/2019 | 10000 | OSRIaVO | RENSTAV, s.r.o., 9621,37
|  | realizácia | 2Q/2019 | 10000 | OSRIaVO | priestor informátora je od 5/2019 v prevádzke
2. Vytvorenie novej web-stránky | Vytvorenie novej komplexnej elektronickej služby informovania obyvateľstva - web-stránka, aplikácia a sociálne médiá | vyhotovenie technickej špecifikácie spolu s nacenením | 2Q/2019 | N/A | OSRIaVO
|  | vyhásenie VO na dodávateľa | 2Q/2019 | 10000 | OSRIaVO | GALILEO corporation, s.r.o., 12780,00
|  | realizácia | 4Q/2019 | 10000 | OSRIaVO | nová web-stránka je v prevádzke od 7/2019, od 12/2019 je spustená mobilná aplikácia
Rakapitulácia :
1 priorita
2 projekty
celková suma € : | 20000

## Celková rekapitulácia
CELKOVÁ REKAPITULÁCIA
| Program | Počet priorít | Počet projektov | Celková suma za program v €
| Udržateľná mobilita | 7 | 25 | 1473000
| Životné prostredie a verejné pristranstvá | 4 | 9 | 2347300
| Športoviská a detské ihriská | 2 | 8 | 284000
| Vzdelávanie | 3 | 9 | 4969000
| Sociálna starostlivosť | 4 | 7 | 110000
| Kultúra | 4 | 5 | 515000
| Služby občanom | 1 | 2 | 20000
SPOLU | 7 programov | 25 | 65 | 9718300